## Serviços
Data | Horário Inicial | Horário Final | Equipe | PSM | Solicitação de Manutenção | PSM Auxílio | Auxílio de Solicitação de Manutenção | Plano de Manobra | Desligamento | Descrição de Serviços | Endereço | Bairro | Zona | Alimentador | Projeto / Ordem | Reserva | USs Programada | Documento Suporte | Encarregado | Técnico | Fiscal | Status | Motivo de Cancelamento | Detalhe sobre Cancelamento | SMC e DAT | Ramal Concêntrico | Uso Mútuo | Processo
2025-11-20 | 9:00 | 16:30 | MPP02 MPP03 | 124202 | 56641 | 124209 | 56618 | 55302 | DTM | PLAN/2025- RNT-560/2024 1- NO POSTO G13 15/732-1004908050, INSTALAR 01 POSTE DT DE 11/600, 01 TRAFO 112,5-KVA, 03 CHAVES XS,03 PARA-RAIOS,04 HASTE TERRA ADICIONAIS, 01 M1-S, E RETIRAR 01 POSTE DT DE 11/300 01 ESTRUTURA DE CRUZETA M1 FIBRA 01 SECUNDÁRIA TIPO S. 2- DO POSTO G4 15/532 AO G13 15/731, INSTALAR 04 VÃOS DE BT 3#120(120)mm MULTIPLEX, E RETIRAR 04 VÃOS DE BT DE 3#4/0(2/0)AL. - 1004917700 - 1004887909 3- DO POSTO G13 15/731-1004887909 AO G4 15/764-1004904293, INSTALAR 02 VÃOS DE BT 3#120(120)mm MULTIPLEX, E RETIRAR 02 DE 3#70(70)mm MULTIPLEX. - 4- DO POSTO G4 15/764- 1004904293 AO G13 15/762-1004910836, INSTALAR 02 VÃOS DE BT 3#120(120)mm PROTEGIDO, E RETIRAR 3#1/0(1/0)AL. 6- NOS POSTOS G13 15/762-1004910836, G4 15/532-1004917700, G13 15/527- 1004908534 INSTALAR 03 ATERRAMENTOS | RUA YONAMAMI, RUA MARAJOARA, RUA DOMICIANO | NOVO ISRAEL | NORTE | SO-12 | PMI-25-2204 | 197194 | 7.7185 | PLAN/2025 RNT | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 | DHEIME | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-20 | 9:00 | 16:30 | MPP05 | 124203 | 56641 | N/A | N/A | 55302 | DTM | PLAN/2025 - RNT- 560/2024 1- DO POSTO G13 15/527-1004908534 AO G4 15/532-1004917700, INSTALAR 04 VÃOS DE BT 3#185(185)mm PROTEGIDO E RETIRAR 04 VÃOS DE REDE DE BT 3#4/0(2/0)AL. 2- NO POSTO G13 15/527-1004908534, INSTALAR 01 ATERRAMENTO DE BT. | RUA YONAMAMI, RUA MARAJOARA, RUA DOMICIANO | NOVO ISRAEL | NORTE | SO-12 | PMI-25-2205 | 197205 | 6.0446 | PLAN/2025 RNT | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | DHEIME | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-20 | 8:30 | 12:00 | MPP06 | 120158 | 58111 | 120159 | 58102 |  | DTM | PLAN/2024 ALIM FEC - RE 01 1- (E 3 10/766) 1004784687: RETIRAR POSTE DUPLO T ABALROADO E MOVER A REDE DE BAIXA TENSÃO PARA O POSTO (E 3 10/778) 1004783491. 2- INSTALAR POSTE DUPLO T 9/300 ENTRE OS POSTOS (E 1210/765) 1005039568 E (E 3 10/778) 1004783491. 3- ELIMINAR VÃO DE BAIXA TENSÃO DO FLYTAP | RUA OVIDIO GOMES MONTEIRO, AVENIDA H | ALVORADA | CENTRO-OESTE | RE-01 | PMI-25-2352 | 202184 | 1.474 | PLAN/2024 ALIM FEC | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | JÉSSICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-20 | 13:00 | 17:00 | MPP06 | 125002 | 58277 | N/A | N/A |  | DTM | SGREDE - UT17391 TÉCNICO: ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO G 5 21/571 HEXAGON (1005004280) INSTALAR 01 TRAFO 112,5 KVA E RETIRAR 01 TRAFO (017433) 75 KVA SUBSTITUIR 03 PARA-RAIOS, JUMPER E CONEXÕES 2º POSTO G 5 21/528 HEXAGON (1005037817) AO POSTO G 5 21/569 HEXAGON (1005027111) INSTALAR 04 VÃOS REDE DE BAIXA TENSÃO 3#120(120) E RETIRAR 04 VÃOS REDE DE BAIXA TENSÃO 3#2/0(1/0) | RUA PROFESSORA AMELIA AYRES ANTIGA RUA IX CONJUNTO MUNDO NOVO | CIDADE NOVA | NORTE | CG-28 | PMI-25-2353 | 202194 | 3.036 | PLAN/2024 SGREDE | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ROCHA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 124490 | 57987 | 124491 | 57985 | 56132 | S/DESL | PLAN/EMERGENCIAL TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO G 2 14/328 HEXAGON (1004924545) AO POSTO G 2 14/321 HEXAGON (1004974356) INST. 03 POSTES DT 13/600 (N1) | AVENIDA SÓCRATES BOMFIM, PRÓXIMO A MARINA TAUÁ, CONDOMÍNIO PORTO TARUMÃ | PONTA NEGRA | OESTE | MV-01 | PMI-25-2340 | 202036 | 2.157 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JADMILSON - 98483-8193 | ROCHA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP03 | 124488 | 57987 | 124489 | 57985 | 56132 | S/DESL | PLAN/EMERGENCIAL TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO G 2 14/561 HEXAGON (1005015403) AO POSTO G 2 14/328 HEXAGON (1004924545) INST. 03 POSTES DT 13/600 (N1) | AVENIDA SÓCRATES BOMFIM, PRÓXIMO A MARINA TAUÁ, CONDOMÍNIO PORTO TARUMÃ | PONTA NEGRA | OESTE | MV-01 | PMI-25-2341 | 202041 | 2.157 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | PLÍNIO - 98483-8029 | ROCHA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP04 | 124486 | 57987 | 124487 | 57985 | 56132 | S/DESL | PLAN/EMERGENCIAL TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO G 2 14/562 HEXAGON (1004921775) AO POSTO G 2 14/561 HEXAGON (1005015403) INST. 02 POSTES DT 13/600 (N1) 2º POSTO G 2 14/321 HEXAGON (1004974356) AO POSTO G 2 14/111 HEXAGON (1005019208) INST. 01 POSTES DT 13/600 (N1) | AVENIDA SÓCRATES BOMFIM, PRÓXIMO A MARINA TAUÁ, CONDOMÍNIO PORTO TARUMÃ | PONTA NEGRA | OESTE | MV-01 | PMI-25-2342 | 202044 | 2.157 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | EDNELSON - 98483-8710 | ROCHA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-21 | 9:00 | 16:30 | MPP06 | 123664 | 57989 | 123665 | 57988 | 56108 | DTM | PLAN/2025 RNT485/2024 1º POSTO F 6 11/528 (1004977443) - RETIRAR 01 POSTE DT11/300 E INSTALAR 01 POSTE DT11/600 2º POSTO F 6 11/528 (1004977443) - INSTALAR 01 TRAFO DE 112,5 KVA E TODA SUA ESTRUTURA 3º POSTO F 6 11/571 (1004965188) AO F 6 11/530 (1004967637) - RETIRAR 04 VÃOS DE CABO CONVENCIONAL DE BT E INSTALAR 04 VÃOS DE CABO DE BT 3#120(120)mm² 4º POSTO F 6 11/571(1004965188) - SECCIONAMENTO DE BT ABERTO | RUA RIO BIJOGÓ | NOVO ALEIXO | NORTE | CG-02 | PMI-25-2346 | 202056 | 5.143 | PLAN/2025 RNT | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-22 | 9:00 | 12:00 | MPP01 | 124665 | 57992 | 124666 | 57990 | 56338 | DTO | PLAN/2025 PROTOCOLO (OFICIO Nº 150/2025 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO BETANIA) (POSTE ABALROADO) 1- POSTO C 5 11/802 (1004772208)-RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 COM ESTRUTURA PRIMARIA TIPO M3/N3 COM (CRUZETAS DETERIORADAS) E SECUNDARIA S3 E INSTALAR POSTE DT 11/600 COM ESTRUTURA PRIMARIA TIPO M3/N3 (CRUZETAS PARA FBV) E SECUNDARIA S3 E INSTALAR ATERRAMENTO DE BT OBS: CRUZETAS DE MADEIRAS DETERIORADAS | RUA BETANIA ANTIGA RUA DIAGONAL ACESSO PELA AVENIDA ADALBERTO VALE | BETÂNIA | SUL | MR-07 | PMI-25-2347 | 202066 | 1.503 | PLAN/2025 PROTOCOLO | JADMILSON - 98483-8193 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-22 | 13:00 | 17:00 | MPP01 | 121880 | 57991 | N/A | N/A | 56110 | DTM | PLAN ALIM/2025 FEC AD 03 7-RETIRAR 05 VÃOS DE BT 3#4/0(2/0) E INSTALAR 05 VÃOS DE BT 3#120(120) mm² MULTIPLEXADO ENTRE OS POSTOS C 4 12/401 AO POSTO C 4 12/422 (HEXAGON 1004773263 AO 1004780359) | RUA GUSTAVO SAMPAIO ESQUINA COM RUA XAVIER MENDONÇA | APARECIDA | SUL | AD-03 | PMI-25-1885 | 191638 | 2.817 | PLAN/2025 ALIM FEC | JADMILSON - 98483-8193 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-22 | 9:00 | 15:30 | MPP03 MPP04 MPP06 | 124507 | 57997 | 124508 | 57996 | 56135 | DTO | PLAN/2025 POSTE ABALROADO INSTALAR 02 POSTES DE 11/300 DT (J2) ENTRE OS POSTOS FID.1005039172 FID.1005027970 INSTALAR 01 POSTES DE 11/300 DT (J2) ENTRE OS POSTOS FID.1004786387 FID.1005056815 SUBST. POSTE DE 9/300 DT P/ 11/600 DT (C3M) NO POSTO FID.1004786387 SUBST. POSTE DE 11/300 DT P/ 11/1000 CC (C4M) NO POSTO FID.1005056815 SUBST. ESTRUTURAS TIPO (M) P/ TIPO (C) NOS POSTOS FID.1005037721, 1005039172, 1005027970, 1004786387 E 1005056815 SUBST. CONDUTOR DE ALUMINIO P/ CONDUTOR SPACE 185 MM² DO POSTO FID.1005037721 AO FID.1005027970 SUBST. CONDUTOR DE ALUMINIO P/ CONDUTOR SPACE 185 MM² DO POSTO FID.1004786387 AO FID.1005056815 | AVENIDA R COM RUA DOUTOR ELESBÃO VELOSO PRÓXIMO DO MERCADINHO OLIVEIRA E CENTRO EDUCACIONAL BRILHANTE CRIATIVO, MUNDO NOVO | CIDADE NOVA | NORTE | CG-28 | PMI-25-2349 | 202072 | 15.084 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-23 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP02 | 124153 | 58066 | 124154 | 58063 | 56165 | DTM | PLAN/2025 TRAFO - AUT29116 150 KVA - SUBST. BT INSTALAR POSTE E TRAFO SUBST. POSTE DE 9/300 DT P/ 11/600 DT (M1/N2T/S) COM TRAFO DE 112,5 KVA E TODOS OS ACESSORIOS NO POSTO FID. 1004780201 ABRIR JUMPER E INSTALAR ATERRAMENTO DE BT NOS POSTOS FID.1004780041 - 1004781758 SUBST.CABO DE BT 3#120(70) P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004780041 - 1004780196 SUBST. CABO DE 3#120(70) P/ 3#185(185) SPACE DO POSTO 1004780196 - 1004780082 SUBST. CABO NU 3#2/0(1/0) AL P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004780082 - 1004937088 SUBST. CABO NU 3#1/0(1/0) AL P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004780201 - 1004934097 | AVENIDA BRIGADEIRO HILARIO GURJÃO, FEIRA DO FUCHICO | JORGE TEIXEIRA | LESTE | SJ-10 | PMI-25-2443 | 202683 | 10.688 | PLAN/2025 TRAFO | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-23 | 9:30 | 12:00 | MPP04 | 124428 | 58100 | 124429 | 58099 | 56225 | S/DESL | PLAN/2025 - SOLICITAÇÃO - DTP -192 - INST - 4713. SANDRO - (92) 981456991. 1 - E4 10 / 526 - - ACC04713 - 1004886907 - SUBSTITUIR UM POSTE DT DE 11/300 QUEBRADO POR UM DE 11/600, E SUBSTITUIR UM JOGO DE CHAVE XS POR JOGO DE CHAVE CUC.. | ESTRADA DOS JAPONESES COM RUA E | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL | CG-10 | PMI-25-2442 | 202679 | 1.561 | PLAN/2025 SOLICITAÇÃO | EDNELSON - 98483-8710 | SANDRO | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-23 | 13:00 | 17:00 | MPP04 | 124759 | 58291 | 124760 | 58287 | 56354 | DTM | PLAN/2025 OS 462 - 66208234 ( A CARVALHO DA SILVA & CIA LTDA ) 1º POSTO H13 19/813 (1005034425) - RETIRAR 01 POSTE DT11/600 E INSTALAR 01 POSTE DT11/600 APROXIMADAMENTE 2M PARA DIREITA (SENTIDO ESQUINA) | AVENIDA JOSÉ HENRIQUE BENTES RODRIGUES, AO LADO DO POSTO ATEM | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE | JQ-04 | PMI-25-2441 | 202673 | 1.324 | PLAN/2025 OS 462 | EDNELSON - 98483-8710 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-23 | 9:30 | 15:30 | MPP05 | 124467 | 58106 | 124468 | 58105 | 56324 | DTO | TRAFO REINCIDENTE DISPOSITIVO: AUT00165 INSTALAÇÃO: 165 TOMBAMENTO: 24141 DE 225 KVA POSTO: C 4 18/721 FID DO POSTE: 1004736494. 1 - RETIRAR 01 POSTE DE CONCRETO C 9/200 E INSTALAR 01 POSTE DE CONCRETO C 11/600 COM 01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA E ESTRUTURA TIPO C3/N2-T COM CHAVES CPF, PARA-RAIOS (BASE DO TRAFO) E ATERRAMENTO NO POSTO C 4 18/681 (1004730485). 2 - INSTALAR 01 VÃO DE REDE DE MT 3#50mm² ENTRE OS POSTOS C 4 18/685 (1004729986) AO C 4 18/681 (1004730485). 3 - INSTALAR 01 ATERRMENTO DE BT E FAZER SECCIONAMENTO ABERTO NO POSTO C 4 18/686 (1004744193). | AVENIDA JOAQUIM NABUCO, ESQUINA COM RUA DOS ANDRADAS | CENTRO | SUL | AD-15 | PMI-25-2440 | 202669 | 3.212 | PLAN/2025 TRAFO | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | ANDREW | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-24 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP02 | 124924 | 58114 | 124925 | 58113 | 56249 | DTM | PLAN/2025 OUVIDORIA TRAMITAÇÃO - 118968694 1-POSTO C 5 06/445 (1004821438)-INSTALAR ATERRAMENTO DE BT E ESTRUTURA C3 E SUBSTITUIR ISOLADORES DE DISCOS DA M3 2-POSTO C 5 06/481 (1004805410) -RETIRAR 01 POSTE DT 9/200/S E INSTALAR 01 POSTE DT 11/300/C2/S 3-POSTO C 5 06/482 (1004804657) - RETIRAR 01 POSTE DT 9/200 E INSTALAR 01 POSTE DT 11/600 COM 01 TRANSFORMADOR DE 112,5 kVAN E ESTRUTURA C3/ N2-T, 03 CHAVES CPF, 03 PARA RAIOS (BASE DO TRAFO) E FAZER MALHA ATERRAMENTO 4-POSTO C 5 06/483 (1004804657) - RETIRAR 01 POSTE DT 9/200/S (1004804657) E INSTALAR 01 POSTE DT 9/300/S 5-INSTALAR 02 VÃOS DE MT 3#50mm² SPACE C 5 06/445 (1004821438) AO POSTO C 5 06/482 (1004804657) E RETIRAR 06 VÃOS DE BT SENDO 03 VÃOS DE 3#4/0(2/0) DO POSTO C 5 06/445 (1004821438) AO C 5 06/485 (1004821335) POR 3#120(120) QUADRUPLEX E 03 VÃOS DE 3#(2)AWG DO POSTO C 5 06/485 AO POSTO C 5 06/301 POR 3#120(120) QUADRUPLEX ( (1004821335 AO 1004805137) | RUA CASTRO ALVES, ACESSO PELA AVENIDA TEFÉ | RAIZ | SUL | CC-10 | PMI-25-2446 | 202790 | 9.419 | PLAN/2025 OUVIDORIA | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-24 | 8:30 | 12:00 | MPP04 | 123894 | 58115 | N/A | N/A | 56239 | DTM | PLAN/2025 OS. 462 PROT. 33373460 OS. 07677278 SUBST. 03 VÃOS DE BT 3#2/0(2/0) AL P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1005020862 AO 1004989328 | RUA 59 COM RUA ANTIGUA, RUA TIMOR LESTE | NOVA CIDADE | NORTE | SD-09 | PMI-25-2011 | 194639 | 2.31 | PLAN/2025 OS 462 | EDNELSON - 98483-8710 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-24 | 13:00 | 16:30 | MPP04 | 120708 | 58290 | 120709 | 58289 | 56355 | DTM | PLAN/2024 SGREDE - UT27586 1- (F 1413/644): INSTALAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA COM TODA A ESTRUTURA NECESSÁRIA 2- (F 1413/643): INSTALAR SECCIONAMENTO ABERTO, CONFORME CROQUI E INSTALAR CONJUNTO DE ATERRAMENTO FIXO COM UMA HASTE | RUA B2 E RUA E 11 | NOVO ALEIXO | NORTE | CG-01 | PMI-25-2445 | 202705 | 1.437 | PLAN/2024 SGREDE | EDNELSON - 98483-8710 | JÉSSICA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-24 | 9:00 | 12:00 | MPP05 | 124603 | 58118 | 124608 | 58117 | 56227 | DTM | SANDRO BRAGA - (92)981456991 PLAN/2025 - O.S - 98 66125712. 1 - F7 25 / 444 - 1004764801 - APRUMAR UM POSTE CIRCULA DE 11/1000. | AVENIDA COLATINO APÓS O RELIGADOR | PURAQUEQUARA | LESTE | DT-12 | 6000072913 | 202808 | 0.182 | PLAN/2025 OS 98 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | SANDRO | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-24 | 13:00 | 17:00 | MPP05 | 124509 | 58132 | 124684 | 58128 | 56241 | DTM | PLAN/2025 SGREDE - TRAFO COM DE 150 KVA COM VAZAMENTO SUBST. TRAFO DE 150 KVA AUT4394 COM VAZAMENTO POR OUTRO DE MESMA POTENCIA, PADRONIZAR CTP NO POSTO FID.1004941019 INST. POSTE DE 11/600 DT (C2/N2T/S) COM TRAFO DE 112,5 KVA ENTRE OS POSTOS FID.1004978527 FID.1004922732 ABRIR JUMPER DE BTE INST. ATERRAMENTO COM 1 HASTE NO POSTO FID.1004922732 | RUA LOURDES COM RUA CASSIOPEIA, RUA YASMIM COSTA ACESSO PELA RUA MUTUM ETÊ | JORGE TEIXEIRA | LESTE | MO-03 | PMI-25-2444 | 202699 | 3.249 | PLAN/2025 TRAFO | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-25 | 9:00 | 16:30 | MPP02 | 124584 | 58126 | 124585 | 58125 | 56305 | DTM | PLAN/2025 RNT-285/2025-UC:09748040 1-POSTO SGD E 12 01/771-1005061880-INSTALAR 01 TRANSFORMADOR DE 112,5 KVA,3 PARA-RAIO NA BASE DO TRAFO E TODA SUA ESTRUTURA E RETIRAR 01 TRAFO DE 75 KVA TB-38751 CONFORME CROQUI. 2-POSTO SGD E 12 01/771-1005061880 AO POSTO SGD E 12 06/802-1004749323-RETIRAR 06 VÃOS DE CABO MULTIPLEX 3#70(70)MM² DA BT E INSTALAR 06 VÃOS DE CABO QUADRUPLEX 3#120(120)MM² CONFORME CROQUI. | CONDOMÍNIO PONTA NEGRA II, RUA ILHA GALÁPAGOS ANTIGA RUA C | PONTA NEGRA | OESTE | PN-02 | PMI-25-2453 | 202833 | 5.888 | PLAN/2025 RNT | JANDER VALETA - 98483-7109 | JACKSON | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-25 | 9:00 | 16:30 | MPP03 | 124435 | 58129 | 124436 | 58127 | 56261 | DTM | PLAN/2025 SGREDE UT61064 1-INSTALAR 01 TRAFO DE 112,5 kVAN, ESTRUTURA N2-T, 03 CHAVES CPF, 03 CONECTOR ESTRIBO, 03 PARA RAIOS (BASE) E FAZER MALHA DE ATERRAMENTO NO POSTO D 5 11/652 (1004777717) 2-RETTIRAR 05 VÃOS DE BT 3#1/0(1/0) E INSTALAR 05 VÃOS DE BT 3#120(120)MM² QUADRUPLEX ENTRE OS POSTOS D 5 11/653 ( 645,652, 651, 693 E 694) (1004774255, 1004769439, 1004777717, 1004775200, 1004786765 E 1005076638) 3-INSTALAR ATERRAMENTO DE BT NOS POSTOS D 5 11/645 D 5 11/653 (1004774255 E 1004769439) | RUA RIO URARIÁ ACESSO PELA AV PAULO VI | PETRÓPOLIS | SUL | VO-07 | PMI-25-2452 | 202831 | 4.2 | PLAN/2025 SGREDE | PLÍNIO - 98483-8029 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-25 | 9:30 | 15:30 | MPP05 MPP06 | 124400 | 58131 | 124402 | 58130 | 56350 | DTO | ALIMENTADOR FEC JP - 04. SUBSTITUIÇÃO DE 01 POSTE DE FIBRA 11/300 KGF DE FIBRA COM ESTRUTURA N3/N3 + U3 POSTE NºH9-14(991) FID 1004995241 INSTALAÇÃO DE 06 POSTES DE CONCRETO DT 11/300KGF ENTRE OS POSTES Nº FID1004947537 AO FID100500587, FID 1005000587 AO FID 1004997190, FID 1004997190 AO FID 1004995240, FID 1004995241 AO FID 1004983746, FID 1004983746 AO 1004989368, FID 1004989368 AO FID 1004989368. | RAMAL SÃO JOÃO ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA | RURAL | ZONA RURAL | JP-04 | PMI-25-2450 | 202822 | 5.565 | PLAN/2025 ALIM FEC | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ROBERTO | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-25 | 9:30 | 15:30 | MPP05 MPP06 | 124412 | 58131 | N/A | N/A | 56350 | DTO | ALIMENTADOR FEC /2025. REFAZER MALHA DE ATERRAMENTO + SUBSTITUIR PARA - RAIO + JUMPER DO TRANSFORMADOR Nº1002427130 FID 1005002459 | RAMAL SÃO JOÃO ACESSO PELO RAMAL DA COOPERATIVA | RURAL | ZONA RURAL | JP-04 | 6000072933 | 202841 | 0.359 | PLAN/2025 ALIM FEC | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ROBERTO | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-26 | 9:00 | 12:00 | MPP02 | 124630 | 58136 | 124631 | 58135 | 56358 | DTM | ORDEM DE SERVIÇO 66213216 ( JACYMARA BENTES GOMES ) 1º POSTO F 13 13/805 ( 1004779448 ) - RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 COM ESTRUTURA M1 E INSTALAR 01 POSTES DT 11/300 COM ESTRUTURA M1 ( SENTIDO ESTREMA ) | RUA ANHANDUI COM AVENIDA TORQUATO TAPAJÓS | FLORES | CENTRO-SUL | FL-08 | PMI-25-2468 | 203225 | 1.324 | PLAN/2025 OS 462 | JANDER VALETA - 98483-7109 | KLINSMANN | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-26 | 13:00 | 16:30 | MPP02 | 124230 | 58138 | 124231 | 58137 | 56301 | DTM | PLAN/2025 -POSTE ABALROADO. 1-POSTO SGD E 13 04/641/1004800214 -RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 ( TRINCADO ) E INSTALAR 01 POSTE DT 11/600 COM A SUA ESTRUTURA DO TIPO M1 CONFORME CROQUI. | AVENIDA NILTON LINS PRÓXIMO AO DOME´S BURGERS | FLORES | CENTRO-SUL | FL-10 | PMI-25-2469 | 203234 | 1.722 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | JANDER VALETA - 98483-7109 | JACKSON | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-26 | 9:00 | 16:30 | MPP03 | 124690 | 58141 | N/A | N/A | 56270 | DTM | PLAN/2025 EMERGENCIAL - SUBST. POSTE DE 9/300 DT PRESTES A CAIR NO IGARAPÉ SUBST. POSTE DE 9/300 DT P/ 9/600 FV E INST. ATERRAMENTO DE BT NO POSTO FID. 1004999448 SUBST. CONDUTOR DE ALUMINIO 3#2/0(1/0) AL P/ 3#70(70) MM² DO FID.1005009581 AO FID.1004999448 SUBST. CONDUTOR DE ALUMINIO 3#2/0(1/0) AL P/ 3#70(70) MM² DO FID.1005031009 AO FID.1005009545 REABRIR CAVA E REINSTALAR POSTE DE 9/300 DT E INST. ATERRAMENTO DE BT NO POSTO FID.1005009545 INST. ESTAI DE SOLO NO POSTO FID.1005009545 OBS. DEVIDO O POSTE ESTA NA BEIRA DO BARRANCO PRESTE A CAIR O MESMO PODE NÃO SER DEVOLVIDO. | RUA SÃO JOSÉ ACESSO PELA RUA VALE DO GUAPORÉ | JORGE TEIXEIRA | LESTE | DT-01 | PMI-25-2470 | 203238 | 4.73 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | PLÍNIO - 98483-8029 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-26 | 9:00 | 15:30 | MPP05 MPP06 | 124014 | 58140 | 124015 | 58139 | 56360 | DTO | PLAN/2025 EMERGENCIA 1- (G 1412/533 ¦ 1004981541): SUBSTITUIR POSTE CIRCULAR 11/1000 POR OUTRO DE MESMA CARACTERISTICA, INSTALANDO 02 ESTRUTURAS C4, 01 C3 E 01 N2-T 2- (G 1412/574 ¦ 1004853720): RETIRAR POSTE DUPLO T 11/300 3- INSTALAR POSTE DUPLO T 11/300 ENTRE OS POSTOS (G 1412/533 ¦ 1004981541) E (G 1412/575 ¦ 1005060738) EM AREA LIVRE 4- (G 1412/533 ¦ 1004981541) AO (1005060739): INSTALAR 03 VÃOS DE CONDUTOR PROTEGIDO 3#50 MM DESATIVANDO E RETIRANDO A REDE CONVENCIONAL | RUA 12 COM AVENIDA ATROARIS | CIDADE NOVA | NORTE | CG-09 | PMI-25-2471 | 203249 | 6.291 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | JÉSSICA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-27 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 115350 | 58303 | N/A | N/A | 56357 | DTM | PLAN/2023 ALIM FEC 1- (E 1407/334):1004832701 RETIRAR POSTE CIRCULAR 11/600 DAN EM DESUSO | AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO, PRÓXIMO À PEIXARIA PRIME | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL | CG-30 | PMI-25-1682 | 187828 | 0.532 | PLAN/2023 ALIM FEC | JADMILSON - 98483-8193 | JÉSSICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-27 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 124026 | 58303 | N/A | N/A | 56357 | DTM | PLAN/2025 ALIM FEC 1- (E 1407/334 ¦ ) AO (E 1412/207 ¦ ): SUBSTITUIR 05 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#35(35)MM | AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ LINDOSO, PRÓXIMO À PEIXARIA PRIME | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL | CG-30 | PMI-25-2269 | 200081 | 2.366 | PLAN/2025 ALIM FEC | JADMILSON - 98483-8193 | JÉSSICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-27 | 9:00 | 13:00 | MPP03 | 124586 | 58242 | 124587 | 58233 | 56368 | DTM | PLAN/2025-OS.98/ORDEM DE SERVIÇO:66183500. 1-POSTO SGD E 3 10/722-1004784678 AO POSTO SGD E 3 10/768-1004790192-INSTALAR 02 VÃOS DE CABOS SPACE XLPE 3#185(185)mm² NA BT E RETIRAR 02 VÃOS DE CABOS CONVENCIONAIS 3#4/0(2/0) ( COM VARIAS EMENDAS ) NA BT CONFORME O CROQUI. | RUA MARAJÓ ME 413 B, ANTIGA AV.H | ALVORADA | CENTRO-OESTE | RE-11 | PMI-25-2355 | 202294 | 3.059 | PLAN/2025 OS 98 | PLÍNIO - 98483-8029 | JACKSON | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-27 | 14:00 | 17:00 | MPP03 | 119979 | 58249 | N/A | N/A | 56369 | DTM | 1- NO POSTO D 14 07/726-1004987142, INSTALAR 01 TRAFO DE 150-KVA E COMPLETAR MAIS 02 HASTES TERRA ADICIONAL, E RETIRAR 01 TRAFO DE 112,5-KVA. 2- DO POSTO D 14 07/727-1004986997 AO POSTO F 14 07/722-1004986953, INSTALAR 02 VÃOS DE REDE DE BT DE 3#120(95)mm MULTIPLEX, E RETIRAR 02 VÃOS DE 3#120(70)mm MULTIPLEX. 3- NOS POSTOS D 14 07/727-1004986997 E F 14 07/722-1004986953, INSTALAR 02 ESTRUTURAS SECUNDARIAS DE 01 ESTRIBO TIPO S-2 FECHADO. | RUA VISCONDE DE JEQUITINHONHA | FLORES | CENTRO-SUL | CG-05 | PMI-25-2357 | 202304 | 2.068 | PLAN/2024 SGREDE | PLÍNIO - 98483-8029 | DHEIME | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-27 | 9:00 | 16:30 | MPP04 | 124445 | 58314 | 124446 | 58312 | 56445 | DTM | 2º POSTO D12 08/088 (1004798778) POSTO D12 08/126 (1004837494) RETIRAR 03 VÃOS BT 3#4/0(1/0) E INSTALAR 03 VÃOS BT 3#185(185) | RUA MANOEL ANTÔNIO DE ALMEIDA COM RUA ANTÔNIO JOSÉ SARAIVA | COMPENSA | OESTE | CP-09 | PMI-25-2281 | 200488 | 4.768 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | EDNELSON - 98483-8710 | KLINSMANN | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-27 | 9:00 | 15:30 | MPP06 | 123653 | 58268 | 123654 | 58262 | 56396 | DTO | PLAN/2025 ALIM FEC CD-17 1º POSTO G 14 24/534 (1004982915) - RETIRAR 01 POSTE DT11/600 E INSTALAR 01 POSTE CC11/600 2º POSTO G 14 24/562 (1004984375) - RETIRAR 01 POSTE DT13/600 E INSTALAR 01 POSTE CC13/600 3º POSTO F 5 04/412 (1003946678) - RETIRAR 01 POSTE M11 (MADEIRA) E INSTALAR 01 POSTE DT11/300 OBS: SOLICITO A ABERTURA DA CHAVE CUC 19312 NO POSTO G 14 24/534 E EM SEGUIDA ABRIR JUMPER DA N3 NO POSTO G 14 24/521, PARA DIMINUIR O IMPACTO DO DESLIGAMENTO. | RUA CEM COM RUA 91 | CIDADE NOVA | NORTE | CD-17 | PMI-25-2356 | 202302 | 4.995 | PLAN/2025 ALIM FEC | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-28 | 9:30 | 15:30 | MPP01 MPP03 MPP04 | 124012 | 58342 | 124013 | 58339 | 56421 | DTO | PLAN/2025 EMERGENCIA 1- (E 1413/297 ¦ 1005016754): SUBSTITUIR POSTE DUPLO T 13/1500 POR POSTE CIRCULAR 13/1500 2- (E 1413/296 ¦ 1005011642): SUBSTITUIR POSTE DUPLO T 13/600 POR OUTRO DE MESMA CARATERISTICA 3- (E 1413/291 ¦ 1005011690): SUBSTITUIR POSTE DUPLO T 13/1000 POR POSTE CIRCULAR 13/1000 | RUA MONTEIRO LOBATO, RUA BENJAMIN BENCHIMOL, RUA RAIMUNDA ASSUNÇÃO BORGES | ALEIXO | CENTRO-SUL | CG-13 | PMI-25-2475 | 203281 | 5.86 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 | JÉSSICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-28 | 9:30 | 15:30 | MPP01 MPP03 MPP04 | 124849 | 58342 | N/A | N/A | 56421 | DTO | PLAN/2025 ALIM FEC 1- (E1413/210 ¦ 1005016790) AO (E1413/297 ¦ 1005016754): SUBSTITUIR 07 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM 2- (E1413/291 ¦ 1005011690) AO (E 5 13/484 ¦ 1004985307): SUBSTITUIR 04 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM | RUA MONTEIRO LOBATO, RUA BENJAMIN BENCHIMOL, RUA RAIMUNDA ASSUNÇÃO BORGES | ALEIXO | CENTRO-SUL | CG-13 | PMI-25-2473 | 203274 | 7.364 | PLAN/2025 ALIM FEC | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 | JÉSSICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-28 | 9:00 | 16:30 | MPP06 | 124757 | 58360 | 124758 | 58359 | 56417 | DTM | PLAN/2025 RNT 012/2022 1º POSTO F5 09/441 (1004868126) AO F5 09/243 (1004868132) - RETIRAR 3 VÃOS DE BT CABO CONVENCIONAL E INSTALAR 3 VÃOS DE BT CABO 3#185(185)mm. 2º POSTO F5 09/243 (1004868132) AO F5 09/209 (1004882127) - RETIRAR 2 VÃOS DE BT CABO CONVENCIONAL E INSTALAR 2 VÃOS DE BT CABO MULTIPLEXADO 3#120(120)mm². | RUA COMANDANTE RAIMUNDO MORAES | CIDADE NOVA | NORTE | CD-18 | PMI-25-2472 | 203259 | 6.3528 | PLAN/2025 RNT | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | KELLEN | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-29 | 9:00 | 12:00 | MPP01 | 123786 | 58361 | 123787 | 58355 |  | DTM | 1º SERVIÇO - APÓS A CONCLUSÃO RETORNAR PARA O SERVIÇO DA PSM 124685 PLAN/2005 OS 460 - 65641685 1 - (F 1220/971 / 1004805372) AO (F 3 25/809/ 1004808591): RETIRAR 02 VÃOS DE CONDUTOR NU 3#1/0 AWG E INSTALAR 02 VÃOS DE CONDUTOR PROTEGIDO (SPACE) 3#50 MM, MODIFICANDO AS ESTRUTURAS PRIMÁRIAS DO TIPO NORMAL PARA O TIPO COMPACTA. | RUA E COM RUA ITUITABA | REDENÇÃO | CENTRO-OESTE | RE-09 | PMI-25-1883 | 191624 | 1.716 | PLAN/2025 OS 460 | JADMILSON - 98483-8193 | JÉSSICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-29 | 9:30 | 15:30 | MPP01 MPP02 | 124685 | 58344 | 124695 | 58336 | 56429 | DTO | PLAN/2025 TRAFO REICIDENTE - ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO SUBST. POSTE DE 11/300 DT P/ 11/600 DT (M1/S2) NO POSTO FID.1004998381 SUBST. POSTE DE 11/300 CC COM TRAFO P/ 11/600 DT (M1/N2T) NO FID.1004999289 - REINSTALAR TRAFO NO POSTE NOVO INSTALAR POSTE DE 9/300 DT (S) ENTRE OS POSTOS FID.1004998381 FID.1005000640 SUBST. 05 VÃOS DE BT3#40(4/0) AL P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004998381 FID.1004991736 SUBST. 05 VÃOS DE BT3#40(4/0) AL P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004982949 FID.1005044046 APRUMAR POSTE DE 11/600 DT NO POSTO FID.1004982949 | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA COM RUA JOSÉ MARIA E RUA OURO VERDE | SANTA ETELVINA | NORTE | SD-08 | PMI-25-2432 | 202582 | 12.443 | PLAN/2025 TRAFO | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-29 | 9:30 | 15:30 | MPP04 MPP05 | 124686 | 58344 | 124695 | 58336 | 56429 | DTO | PLAN/2025 TRAFO REICIDENTE - ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO INST. TRAFO DE 75 KVA COM TODOS OS ACESSORIOS, ATERRAMENTO E ESTRUTURA (M1/N2T) NO FID.1004999655 INSTALAR ESTRUTURA (S2) E ATERRAMENTO DE BT, ABRIR JUMPER NO POSTO FID.1004998381 SUBST. 04 VÃOS DE BT 3#4/0(4/0) AL P/ 3#185(185) SPACE DO POSTO FID.1004998832 AO FID.1004998381 SUBST. 06 VÃOS DE BT 3#4/0(4/0) AL P/ 3#120(120) MM² DO POSTO FID.1004998381 AO FID.1004992652 SUBST. 01 VÃO DE BT 3#4/0(4/0) AL P/ 3#120(120) MM² DO POSTO FID.1004992652 APRUMAR 2 POSTES DE 11 M MT/BT NOS POSTOS FID.1004998832 FID.1004999798 | RUA NOSSA SENHORA DE FATIMA COM RUA JOSÉ MARIA E RUA OURO VERDE | SANTA ETELVINA | NORTE | SD-08 | PMI-25-2431 | 202577 | 12.147 | PLAN/2025 TRAFO | EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-11-30 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP02 | 124155 | 58406 | 124156 | 58401 |  | DTM | PLAN/2025 TRAFO - SUSBTITUI REDE DE BT E INST. TRAFO INST. TRAFO DE 112,5 KVA COM TODOS OS ACESSORIOS NO POSTO FID.1004894200 SUSBT. 04 VÃOS DE BT 3#1/0(2) AL P/ 3#1209120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004889720 AO FID.1004909335 SUBST. 04 VÃOS DE BT 3#4/0(2/0) AL P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004889720 AO FID.1004894185 SUBST. 04 VÃOS DE BT 3#1/0(2) AL P/ 3#120(120) MM² QUADRIPLEX DO POSTO FID.1004894185 AO FID.1004909235 INST. ATERRAMENTO DE BT COM 01 HATE NOS POSTO FID.1004889720 - 1004909335 PADRONIZAR CTP DO TRAFO DE 112,5 KVA AUT05419 PARA CABO FORÇA COBRE DE 150 MM² NO POSTO FID.1004946460 | AVENIDA CUPIUBA ROTATORIA DA EMPRESA TERMOTECNICA DA AMAZONIA LTDA | DISTRITO INDUSTRIAL 1 | SUL | MG-06 | PMI-25-2477 | 203316 | 10.941 | PLAN/2025 TRAFO | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | ALEXANDRE | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-30 | 9:00 | 16:30 | MPP04 | 124171 | 58420 | 124172 | 58412 |  | DTM | PLAN/2025 POSTE ABALROADO 1- POSTO E 3 10/450 (1004809099)-RETIRAR 01 POSTE CC 11/600 COM ESTR M1/N3 E 03 CHAVE CPF E INSTALAR 01 POSTE CC 11/1000 COM ESTR M1/N3 E 03 CHAVE CPF | AVENIDA DESEMBARGADOR JOÃO MACHADO (AO LADO DO GOLDEN MOTEL) | ALVORADA | CENTRO-OESTE | RE-01 | PMI-25-2474 | 203308 | 1.251 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | EDNELSON - 98483-8710 | MÔNICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-11-30 | 9:30 | 14:30 | MPP05 | 124190 | 58436 | 124441 | 58430 |  | DTO | PLAN/2025 98 OS 66054697 1º POSTO D 12 02/844 ( 1005028020 ) - RETIRAR 01 POSTE DT 11/600 COM 01 ESTRUTURA M4 COM CHAVE CUC QUEBRADO E INSTALAR 01 POSTE DT 11/600 COM 01 ESTRUTURA M4 COM CHAVE CUC | RUA SÃO TOMÉ COM RUA PROFA. EMÍLIA CAVALCANTE | SANTO AGOSTINHO | OESTE | PN-07 | PMI-25-2478 | 203347 | 2.86 | PLAN/2025 OS 98 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | KLINSMANN | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-01 | 9:00 | 16:30 | MPP02 | 124941 | 58556 | 124942 | 58554 |  | DTM | ORDEM DE SERVIÇO Nº 66163532/2025. SUBSTITUIÇÃO DE 02 VÃOS DE REDE MT 1#2AL MESMA BITOLA 1#2AL ENTRE OS POSTES M6-15(682) AO (683) AO (481) FID1005045992,1002559369,1005049355 INSTALAÇÃO DE 01 POSTE DE FIBRA 13/200KGF ENTRE OS POSTES Nº M6-15(683 AO 481) FID 1002559369 E 1005049355 OBS: TECNICOS: ROBERTO E DEMIS BRITO SERVIÇO SERÁ EXECUTADO EM CONJUNTO COM LINHA VIVA NÃO DA ACESSO A MUNCK ONDE SERÁ INSTALADO O POSTE. | RAMAL AGUA BRANCA 2 3041 ACESSO PELA ESTRADA AM 010 KM 34 | RURAL | ZONA RURAL | JP-05 | PMI-25-2481 | 203366 | 3.532 | PLAN/2025 OS 98 | JANDER VALETA - 98483-7109 | ROBERTO | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-01 | 9:00 | 12:30 | MPP03 | 124454 | 58558 | 124455 | 58557 |  | DTM | ORDEM DE SERVIÇO Nº 66049743/2025. SUBSTITUIÇÃO DE 08 VÃOS DE REDE DE MT 1#2AL PARA 1#1/0 AL DO INICIAL POSTE Nº N5-07(443) FID 1004999818 AO FINAL : POSTE Nº N5-02(482) FID 1005004064. OBS: TECNICOS: DEMIS E ROBERTO SERVIÇO SERÁ EXECUTADO EM CONJUNTO COM LINHA VIVA NÃO DAR ACESSO A MUNCK. | RAMAL DA CASTANHEIRA, PRÓXIMO DA ESTRADA BR 174 KM 17 | RURAL | ZONA RURAL | JP-04 | PMI-25-2275 | 200138 | 1.064 | PLAN/2025 OS 98 | PLÍNIO - 98483-8029 | ROBERTO | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-01 | 13:30 | 16:00 | MPP03 | 124906 | 58561 | 124907 | 58560 |  | DTM | ORDEM DE SERVIÇO Nº 66201574/2025. SUBSTITUIÇÃO DE 01 PARA - RAIOS E JUMPER POSTE Nº Q1-21(244) FID 1019580436 POSTE DE NUMERAÇÃO (101) OBS: TECNICOS: ROBERTO E FABIANO SERVIÇO SERÁ EXECUTADO EM CONJUNTO COM LINHA VIVA NÃO DA ACESSO A MUNCK. NESSA MESMA DERIVAÇÃO VAI TRABALHAR TURMA DE LINHA VIVA. | RAMAL DA COOPERATIVA KM 21 | RURAL | ZONA RURAL | JP-04 | 6000073253 | 203478 | 0.063 | PLAN/2025 OS 98 | PLÍNIO - 98483-8029 | ROBERTO | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-01 | 9:00 | 16:30 | MPP05 MPP06 | 124571 | 58564 | 124572 | 58563 |  | DTM | ORDEM DE SERVIÇO (66254383) TÉCNICO: ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO F 6 15/282 HEXAGON (1005023373) INST. 01 POSTE CC 11/1000 E RET. 01 POSTE DT 11/600 TRINCADO 2º POSTO F 6 15/284 HEXAGON (1005036273) AO POSTO F 6 15/486 HEXAGON (1005020920) INSTALAR 05 VÃOS DE REDE DE BAIXA TENSÃO 3#120(120) E RETIRAR 05 VÃOS DE REDE DE BAIXA TENSÃO 3#2(2) OBS: SOLICITO LIBERAÇÃO DO ALIMENTADOR (MO-17) | RUA CANÁRIO DO BREJO | JORGE TEIXEIRA | LESTE | MO-15 | PMI-25-2482 | 203374 | 5.64 | PLAN/2025 OS 98 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | ROCHA | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-02 | 9:30 | 15:30 | MPP02 MPP03 MPP05 | 125024 | 58555 | 125019 | 58533 |  | DTO | PLAN FEC 2025 MANUTENÇÃO ALIMENTADOR JP-04 1- SUBSTITUIR UM POSTE DE 11/600 DT POR OUTRO POSTE DE 11/600 DT E TRANSFORMAR UMA ESTRUTURA TIPO T4 P/ N4 NO POSTE ( K 9 24/002) NO LOCAL Nº(319) FID-(1005003012) E AFASTA 3 METROS PRA FRNTE E PARA CIMA PARA TIRA DO BURACO E INSTALAR 3 EMENDAS DE 4/0 NAS FASE ABC 2- SUBSTITUIR UM POSTE DE 11/300 DT POR OUTRO POSTE DE 11/600 DT E TRANSFORMAR UMA ESTRUTURA TIPO T1 P/ N2 NO POSTE ( K 9 24/003) NO LOCAL Nº(320) FID-(1005000476) E AFASTA 3 METROS PRA FRENTE E PARA CIMA PARA TIRA DO BURACO E INSTALA PINOS 3- SUBSTITUIR UM POSTE DE 11/600 DT POR OUTRO POSTE DE 11/600 DT E TRANSFORMAR UMA ESTRUTURA TIPO T2 P/ N2 NO POSTE ( K 9 24/004) NO LOCAL Nº(321) FID-(1004981965) E AFASTA 3 METROS PRA FRENTE E PARA CIMA PARA TIRA DO BURACO E INSTALA PINOS | BR-174 KM-21, RAMAL DA COOPERATIVA, ACESSO PELO RAMAL ROSA, APOS O RAMAL 3 GALHOS | RURAL | ZONA RURAL | JP-04 | PMI-25-2485 | 203469 | 7.245 | PLAN/2025 ALIM FEC | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042 | DEMIS | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-02 | 9:30 | 15:30 | MPP02 MPP03 MPP05 | 125031 | 58555 | N/A | N/A |  | DTO | PLAN FEC 2025 MANUTENÇÃO ALIMENTADOR JP-04 1- SUBSTITUIR UM POSTE DE 11/300 DT POR OUTRO POSTE DE 11/600 DT E TRANSFORMAR UMA ESTRUTURA TIPO T1 P/ N2 NO POSTE ( K 9 24/005) NO LOCAL Nº(332) FID-(1004986601) E AFASTA 3 METROS PRA FRNTE E PARA CIMA PARA TIRA DO BURACO E RETIRARA UM TRAFO DE 5 KVA E REINSTALAR E INSTALAR MALHA E ATERRAMENTO CHAVE XS DE 100A E PARA-RAIO E INSTRIBO DE 4/0 2- SUBSTITUIR UM POSTE DE 11/300 DT POR OUTRO POSTE DE 11/600 DT E TRANSFORMAR UMA ESTRUTURA TIPO T1 P/ N2 NO POSTE ( K 9 25/001) NO LOCAL Nº(323) FID-(1004893518) E AFASTA 3 METROS PRA FRENTE E PARA CIMA PARA TIRA DO BURACO E INSTALA PINOS 3- SUBSTITUIR UM POSTE DE 11/300 DT POR OUTRO POSTE DE 11/600 DT E TRANSFORMAR UMA ESTRUTURA TIPO T1 P/ N2 NO POSTE ( K 9 25/002) NO LOCAL Nº(324) FID-(1004997678) E AFASTA 3 METROS PRA FRENTE E PARA CIMA PARA TIRA DO BURACO E INSTALA PINOS 4- - SUBSTITUIR UM POSTE DE 11/300 DT POR OUTRO POSTE DE 11/600 DT E TRANSFORMAR UMA ESTRUTURA TIPO T1 P/ N2 NO POSTE ( K 9 25/003) NO LOCAL Nº(325) FID-(1005004365) E AFASTA 3 METROS PRA FRENTE E PARA CIMA PARA TIRA DO BURACO E INSTALA PINOS . | BR-174 KM-21, RAMAL DA COOPERATIVA, ACESSO PELO RAMAL ROSA, APOS O RAMAL 3 GALHOS | RURAL | ZONA RURAL | JP-04 | PMI-25-2486 | 203486 | 9.467 | PLAN/2025 ALIM FEC | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042 | DEMIS | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | SIM | SIM | LINHA MORTA
2025-12-02 | 9:30 | 15:30 | MPP02 | 125017 | 58555 | N/A | N/A |  | DTO | ORDEM DE SERVIÇO Nº 66216088/2025. INSTALAÇÃO DE TRAFO DE 5KVA + CHAVE + PARA-RAIO + ATERRAMENTO POSTE Nº K9-24(003) FID 1005000476 ( ROUBADO ) OBS: SERVIÇO SERÁ EXECUTADO APROVEITANDO DESLIGAMENTO DO TECNICO DEMIS BRITO NA TROCAR DE POSTES MESMO LOCAL. TECNICOS: DEMIS E ROBERTO | BR-174 KM-21, RAMAL DA COOPERATIVA, ACESSO PELO RAMAL ROSA, APOS O RAMAL 3 GALHOS | RURAL | ZONA RURAL | JP-04 | PMI-25-2487 | 203491 | 1.166 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JANDER VALETA - 98483-7109 | ROBERTO | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-02 | 9:00 | 16:30 | MPP06 | 124930 | 58562 | 124931 | 58559 |  | DTM | PLAN/2025 POSTE ABALROADO (SOLICITAÇÃO EQUIPE PRS 720) 1-POSTO C 4 05/375 E C 4 10/209-RETIRAR 02 POSTES DT 9/200 E INSTALAR 02 POSTES FBV 9/600 COM SECUNDÁRIA S E S1 (CONFORME CROQUI) (POSTOS NÃO CADASTRADO NO HEXAGON) 2-RETIRAR 05 VÃOS DE BT DE 3#50(50)mm² POR 05 VÃOS DE 3#120(70)mm² DO POSTO C 4 10/202 AO C 4 05/375 (1004730701 AO POSTO NÃO CADASTRADO) (VER CROQUI) 3-INSTALAR AT DE BT NO POSTO C 4 05/375 (POSTO NÃO CADASTRADO) | AVENIDA CASTELO BRANCO, ACESSO PELA VA TEFÉ | CACHOEIRINHA | SUL | CC-03 | PMI-25-2488 | 203504 | 4.866 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-03 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP03 MPP04 | 124589 | 58495 | N/A | N/A |  | DTM | PLAN/2025 TRAFO REINCIDENTE-13177. 1-POSTO SGD I 4 12/886-1004776088 AO POSTO SGD I 4 13/096-1004779429-INSTALAR 02 VÃOS DE CABO SPACE 3#185(185) E RETIRAR 2 VÃOS DE CABOS NU 3#1/0(2)A DA BT CONFORME CROQUI. 2-POSTO SGD I 4 12/881-1004779414 AO POSTO SGD I 4 12/889-1004785730-INSTALAR 08 VÃOS DE CABOS MULTIPLEX 3#120(70) E RETIRAR 08 VÃOS DE CABOS NU 3#2(2)A (COM VÁRIAS EMENDAS) DA BT CONFORME CROQUI. 3-POSTO SGD I 4 13/046-1004779430 AO POSTO SGD I 4 13/086-1004786101-INSTALAR 08 VÃOS DE CABOS MULTIPLEX 3#120(70) E RETIRAR 08 VÃOS DE CABOS NU 3#2(2)A (COM VÁRIAS EMENDAS) DA BT CONFORME CROQUI. 4-POSTO SGD I 4 12/884-1004774167-RETIRAR 01 POSTE DT 9/600 (QUEBRADO) E INSTALAR 01 POSTE CC 9/1000 CONFORME CROQUI. | RUA JEQUITIBÁ ESQUINA COM A RUA JACA NA COMUNIDADE ÍSMAIL AZIZ | TARUMÃ | OESTE | JP-15 | PMI-25-2489 | 203506 | 12.744 | PLAN/2025 TRAFO | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 | JACKSON | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-03 | 9:00 | 12:30 | MPP06 | 124847 | 58565 | N/A | N/A |  | DTM | PLAN/2025 OS 462 - Nº 66145608 1- (E 1402/123 ¦ 1004826357) AO (E 1402/082 ¦ 1004827350): SUBSTITUIR 03 VÃOS DE CABO NU 3#4/0(2/0)AWG POR CABO ISOLADO MULTIPLEXADO 3#120(95)MM | RUA KAMAKURA, ESQUINA COM RUA YAKISOBA | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL | CG-03 | PMI-25-2490 | 203517 | 2.388 | PLAN/2025 OS 460 | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | JÉSSICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-03 | 13:30 | 17:00 | MPP06 | 124976 | 58566 | N/A | N/A |  | DTM | PLAN/2025 OS 98 66285134 1 - POSTO F 14 01/804 (1005036842) - RETIRAR POSTE DE MADEIRA SOMENTE COM REDE BT E INSTALAR POSTE DT 09/300. 2 - POSTO F 5 01/803 (1005004750) AO F 5 01/805 (1005027122) - RETIRAR 02 VÃOS DE REDE BT 3#2(2) AWG E INSTALAR 02 VÃOS DE REDE BT 3#70(70)MM, INSTALAR ATERRAMENTO NO POSTO F 5 01/805. | RUA ARACATI, ACESSO PELA RUA DONA ARMINDA MOURÃO, ATRÁS DB DA MAX TEXEIRA | NOVA CIDADE | NORTE | CG-28 | PMI-25-2492 | 203528 | 2.428 | PLAN/2025 OS 98 | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | LUIZ HENRIQUE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-04 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP03 | 125003 | 58681 | 125004 | 58679 |  | DTM | PLAN/EMERGENCIAL - 2025 TÉCNICO: ROCHA (92) 99258-7756 1º POSTO I 4 25/322 HEXAGON (1004923195) INST. 01 POSTE DT 11/600, (M1/N2) INST. 01 TRAFO 112,5 KVA, RET. 01 POSTE DT 11/400 2º POSTO I 4 25/327 HEXAGON (1004919665) INST. 01 POSTE DT 11/600, (M1/N2) INST. 01 TRAFO 112,5 KVA, RET. 01 POSTE DT 11/300 3º POSTO I 4 25/324 HEXAGON (1004924896) RETIRAR 01 TRAFO (73523) 150 KVA SECCIONAR BAIXA TENSÃO | RUA RODOLFO GRIM ANTIGA RUA SANTA TEREZA | SANTA ETELVINA | NORTE | JP-11 | PMI-25-2497 | 203790 | 8.195 | PLAN/2024 EMERGENCIAL | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 | ROCHA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-04 | 8:00 | 13:00 | MPP04 | 124188 | 58683 | 124189 | 58682 |  | DTM | PLAN/2025 ABALROAMENTO 1º POSTO F 12 02/366 ( 1004820049 ) - RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 QUEBRADO E INSTALAR 01 POSTE DT 11/300 2º POSTO G 12 22/687 ( 1004733775 ) - RETIRAR 01 POSTE DT 11/300 QUEBRADO E INSTALAR 01 POSTE DT 11/300 | AVENIDA DO TURISMO PROXIMO AO ANTIGO FORRO DO VELHO INACIO | TARUMÃ | OESTE | RE-10 | PMI-25-2321 | 201469 | 2.934 | PLAN/2025 ABALROAMENTO | EDNELSON - 98483-8710 | KLINSMANN | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-04 | 14:00 | 17:00 | MPP04 | 123624 | 58689 | 123625 | 58686 |  | DTM | SGREDE - UT34725 TÉCNICO: MARCOS ROCHA (92) 99258-7756 1° POSTO I 14 07/682 HEXAGON (1004786137) INSTALAR 01 TRANSFORMADOR 112,5 KVA COM JUMPER PARA-RAIO E CONEXÕES E RETIRAR 01 TRANSFORMADOR 112,5 KVA | RUA GUAJAJARA ANTIGA AVENIDA UNIÃO | LAGO AZUL | NORTE | JP-08 | PMI-25-1916 | 192300 | 1.017 | PLAN/2025 SGREDE | EDNELSON - 98483-8710 | ROCHA | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-04 | 9:00 | 13:00 | MPP06 | 123862 | 58694 | 123863 | 58691 |  | DTM | AL FEC - 2025 3-C5 01/375(1004802433) AO C14 01/173(1004821816) RET/INST.04 VÃOS BT 3#4/0(2/0) POR 3#120(70)mm MULTIPLEX. | AVENIDA TEFÉ | RAIZ | SUL | CC-04 | PMI-25-2322 | 201473 | 3.816 | PLAN/2025 ALIM FEC | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | EDINEY | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-04 | 14:00 | 17:00 | MPP06 | 124652 | 58696 | N/A | N/A |  | DTM | O.S 98 - (66291441) 1- D4 18/489(1004679759) RET/INST. POSTE FB 9/300 POR FB 9/300 (S). | BECO SUCUPIRA ACESSO RUA CUIABÁ, FINAL DA RUA RIO IÇA | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CENTRO-SUL | SG-14 | PMI-25-2496 | 203788 | 1.233 | PLAN/2025 OS 98 | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | EDINEY | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-05 | 9:00 | 16:30 | MPP01 MPP02 | 124029 | 58697 | N/A | N/A |  | DTM | PLAN/2025 EMERGENCIAS 1- (I 4 12/361 ¦ 1004778223): SUBSTITUIR POSTE DUPLO T 9/600 POR POSTE CIRCULAR 9/600 2- (I 4 12/164 ¦ 1004765981): SUBSTITUIR POSTE DUPLO T 9/600 POR POSTE CIRCULAR 9/600 3- (I 4 12/126 ¦ 1004771210) AO (I 4 12/162 ¦ 1004779309): SUBSTITUIR 02 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM 4- (I 1312/121 ¦ 1004775603) AO (I 4 12/164 ¦ 1004765981): SUBSTITUIR 02 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#120(70)MM FECHANDO SECCIONAMENTO NO POSTO (I 1312/121 ¦ 1004775603) E ABRINDO NO POSTO (I 4 12/164 ¦ 1004765981) 5- (I 4 12/164 ¦ 1004765981) AO (I 4 12/362 ¦ 1004778398): SUBSTITUIR 03 VÃOS DE CONDUTOR NU POR CONDUTOR MULTIPLEXADO 3#35(35)MM 6- (I 4 12/362 ¦ 1004778398) AO (I 4 12/361 ¦ 1004778223): ELIMINAR 01 VÃO DE CONDUTOR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | INTERNO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE LUSITANO | TARUMÃ-AÇU | OESTE | JP-03 | PMI-25-2291 | 201430 | 6.795 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 | JÉSSICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-05 | 9:00 | 16:30 | MPP01 | 124030 | 58697 | N/A | N/A |  | DTM | PLAN/2025 EMERGENCIA 1- (I 4 12/362 ¦ 1004778398): APRUMAR POSTE DUPLO T 9/300 2- (I 4 12/162 ¦ 1004779309): APRUMAR POSTE DUPLO T 9/600 | INTERNO DO CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE LUSITANO | TARUMÃ-AÇU | OESTE | JP-03 | N/A | N/A | 0.364 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | JADMILSON - 98483-8193 | JÉSSICA | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-05 | 9:00 | 16:30 | MPP04 MPP05 | 124388 | 58700 | 124389 | 58698 |  | DTM | PLAN/2025 RNT - RNT 245/2025 ADEQUAÇÃO DE CIRCUITO INST. POSTE DE 11/600 DT (M1/N2T/S) COM TRAFO DE 75 KVA E TODOS OS ACESSORIOS ENTRE OS FID.1004738358 - 1004763453 ABRIR JUMPER DE BT E INSTALAR ATERRAMENTO NO POSTO FID.1004738358 SUBST. TRAFO DE 112,5 KVA P/ 150 KVA, PADRONIZAR CTP, INST. PARA-RAIOS NO POSTO FID.1004747641 SUBST. 03 VÃOS DE BT 3#120(70) MM² PARA 3#185(185) MM² SPACE DO POSTO FID.1004738358 AO FID.1004739598 INSTALAR ARMAÇÃO SECUNDARIA DE 4 ESTRIBO DO POSTO FID.1004738358 AO 1004739598 | AVENIDA BURITI COM RUA 13 DE MAIO, PRÓXIMO DA ESCOLA MUNICIPAL ANA SENA RODRIGUES | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE | SO-13 | PMI-25-2317 | 201455 | 8.479 | PLAN/2025 RNT | EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042 | ALEXANDRE | ROSINALDO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-06 | 9:00 | 15:30 | MPP01 | 124937 | 58702 | 124808 | 58701 |  | DTO | SOLICITAÇÃO DTP ARL00050 1-SUBST. POSTE QUEBRADO DT11/300 Ce2 S DO POSTO H3-06/163 (1004788403) 2-SUBST. POSTE QUEBRADO CC11/200 Ce2 S PARA DT11/300 Ce2 S DO POSTO H2-10/963 (1004817688) 3-SUBST. 10 VÃOS DE CABO MENSAGEIRO 1#3/8" ENTRE OS POSTOS H3-06/367 AO H11-10/966 (1004786477 AO 1004788842) 4-SUBST. Ce1 DOS POSTOS H12-06/161 E H12-06/165 (1004780405 E 1004790209) 5-RET. BRAÇO J OBSOLETO DO POSTO H12-06/162 (1004819730) | RUA RIO XINGU, CONJUNTO PARQUE DAS TRIBOS | TARUMÃ-AÇU | OESTE | JP-02 | PMI-25-2498 | 203792 | 5.06 | PLAN/2025 SOLICITAÇÃO | JADMILSON - 98483-8193 | SOARES | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-06 | 9:00 | 15:30 | MPP02 MPP04 MPP05 | 124938 | 58702 | N/A | N/A |  | DTO | SOLICITAÇÃO DTP ARL00050 1-SUBST. 10 VÃOS DE REDE 3#35mm² PARA 3#120mm² ENTRE OS POSTOS H3-06/367 AO H11-10/966 (1004786477 AO 1004788842) | RUA RIO XINGU, CONJUNTO PARQUE DAS TRIBOS | TARUMÃ-AÇU | OESTE | JP-02 | PMI-25-2499 | 203794 | 15 | PLAN/2025 SOLICITAÇÃO | JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042 | SOARES | SILFARNEY | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-07 | 9:30 | 15:30 | MPP02 MPP03 | 124904 |  | 124905 |  |  | DTO | PLAN/2025 EMERGENCIAL RETIRAR POSTE DE 11/300 DT COM TRAFO DE 75 KVA E INST. POSTE DE 13/1000 CC (C3/N2T) COM TRAFO NO POSTOFID.1004539632 INST. POSTE DE 13/1000 CC (C2/C3) ENTRE OS POSTOS FID.1004540709 FID.1004549687 RETIRAR POSTE DE 11/300 DT (C2/S1) NO POSTO FID.1004540709 E RET.01 VÃO DE BT 3#120(70) FID.1004540709 AO FID.1004539632 RET. 01 VÃOS DE MT 3#185 FID.1004540709 AO FID.1004549687 E INST. 01 VÃO DE MT 3#5O DO POSTO NOVO AO FID.1004549687 SUBST. 05 VÃOS DE MT 3#35 SPACE P/ 3#50 SPACE DO FID.1004539632 AO FID.1004550155 INST.01 VÃOS DE MT 3#50 SPACE DO FID.1004845180 AO 1004550155 E RET. 01 VÃO DE MT 3#35 DO FID.1004539632 AO 1004540709 INSTALAR ESTAI DE POSTE A POSTE DO POSTO NOVA AO POSTO FID.1004539632 | RUA ACRE COM AVENIDA RIO PURUS EM FRENTE A FACUDADE FAIPE ESQUINA COM AVENIDA JOÃO VALERIO | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CENTRO-SUL | CT-15 | PMI-25-0000 | 0 | 9.938 | PLAN/2025 OS 462 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 | ALEXANDRE | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-07 | 9:30 | 15:30 | MPP02 MPP03 | 124946 |  | N/A | N/A |  | DTO | PLAN/2025 EMERGENCIAL INSTALAR POSTE DE 9/600 CC (S) ENTRE OS POSTOS FID.1004539632 E FID.1004540709 | RUA ACRE COM AVENIDA RIO PURUS EM FRENTE A FACUDADE FAIPE ESQUINA COM AVENIDA JOÃO VALERIO | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CENTRO-SUL | CT-15 | PMI-25-0000 | 0 | 0.726 | PLAN/2025 OS 462 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 | ALEXANDRE | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA
2025-12-07 | 9:00 | 12:00 | MPP05 | 115610 |  | 115611 |  |  | DTM | RNT - 400 / 2023 - 3342590 1 - E6 23 / 412 - INSTALAR UM TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 3 PARA-RAIOS (PADRÃO NOVO), 3 CHAVEXS, 3 ELO 5H E ATERRAMENTO - 1005030246 2 - E5 23 / 608 - ABRIR JUMPERS DA BT. | RUA OURO PRETO EM FRENTE ASSEMBLÉIA DE DEUS | COROADO | LESTE | CG-11 | PMI-25-0000 | 0 | 0.825 | PLAN/2023 RNT | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | SANDRO | RUFINO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-07 | 13:00 | 17:00 | MPP05 | 124084 |  | 124085 |  |  | DTM | 1 - RETIRAR 01 VÃO DE REDE DE BT 3#4/0(2/0)Al ENTRE OS POSTOS C 4 18/561 (1005065928) AO C 4 18/531 (1004744439). 2 - PADRONIZAR TRANFORMADOR CPº 29780 DE 150 KVA E PADRONIZAR CTP NO POSTO C 4 18/561 (1005065928). | RUA CORONEL SÉRGIO PESSOA, ESQUINA COM A RUA DOS BARÉS, PRÓXIMO A FEIRA MANAUS MODERN | CENTRO | SUL | AD-15 | N/A | N/A | 1.391 | PLAN/2025 EMERGENCIAL | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | ANDREW | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | NÃO | LINHA MORTA
2025-12-07 | 9:00 | 16:30 | MPP06 | 124054 |  | 124055 |  |  | DTM | PLAN/2025 OS 462 Nº 65798391 (UC 87763-8) 1-POSTO C 4 10/121-RETIRAR 01 POSTE DT 9/300/S E INSTALAR 01 POSTE DT 9/600/S1 20 METROS PARA A ESQUERDA NA EXTREMA DO TERRENO (1004736787) 2-ELIMINAR 02 VÃO DE BT 3#2(2AWG) ENTRE OS POSTOS C 4 09/937, C 4 10/121 E C 4 09/138 (1004753312, 1004736787 AO 1004756312) 3-INSTALAR 02 VÃOS DE BT 3#120(70)MM² MULTIPLEX, SENDO 01 VÃO DO POSTO C 4 10 /124 AO C 4 10/138 E 01 VÃO DO C 4 09/928 AO C 4 10/121 (1004747789,1004736787 AO 1004753312) CONFORME CROQUI 4-FECHAR SECCIONAMENTO NO POSTO C 4 09/928 (1004736792) 5- INSTALAR AT DE BT NOS POSTOS C 4 10/121 E C 4 10/138 ((1004736787 E 1004756312) | AVENIDA RAMOS FERREIRA, TRECHO ENTRE AVENIDA CASTELO BRANCO E AVENIDA DUQUE DE CAXIAS | CENTRO | SUL | AD-05 | PMI-25-0000 | 0 | 2.364 | PLAN/2025 OS 462 | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | MÔNICA | BRAVO | PROGRAMADO |  |  | NÃO | NÃO | SIM | LINHA MORTA

## base de dados (hidden)
HORÁRIOS | TÉCNICOS | DESLIGAMENTO | ALIMENTADOR | MOTIVOS DE REPROGRAMAÇÃO/ CANCELAMENTO | ENCARREGADOS |  | BRAVO | ROSINALDO |  |  | SILFARNEY | SILFARNEY
7:30 | ALEXANDRE | DTM | AD-01 | 100% CONCLUÍDO | DTM-LM 01 | JADMILSON | Col. Santo Antonio | Coroado | Centro | Flores | São Raimundo | Dom Pedro I
8:00 | ANDREW | DTO | AD-02 | ATENDER PRIORIDADE - DTM, DTO, DTE, DCS | DTM-LM 02 | JANDER VALETA | Col. Terra Nova | Distrito Industrial | Aparecida | Parque 10 | Glória | Planalto
8:30 | DEMIS | COD | AD-03 | AUSÊNCIA DO CLIENTE (INSTALAÇÃO DE TRAFO FURTADO) | DTM-LM 03 | PLÍNIO | Novo Israel | Mauazinho | Presidente Vargas | Aleixo | Santo Antônio | Alvorada
9:00 | DHEIME | S/DESL | AD-04 | CANCELADO PELO PODER PÚBLICO (DEFESA CIVIL, PRF, DNIT, PREFEITURA) | DTM-LM 01 DTM-LM 02 | ALEXANDRE LOPES JANDER VALETA DE SOUSA | Santa Etelvina | Colonia Antonio Aleixo | Praça 14 de Janeiro | Adrianópolis | Vila da Prata | Redenção
9:30 | EDINEY |  | AD-05 | ERRO DA INSPEÇÃO | DTM-LM 01 DTM-LM 03 | ALEXANDRE LOPES PLÍNIO | Monte das Oliveiras | Puraquequara | Cachoeirinha | N. Sra. Das Graças | Compensa | Bairro da Paz
10:00 | FABIANO | STATUS | AD-06 | EVENTO PÚBLICO (CONCURSO, CORRIDA, SHOW) | DTM-LM 01 DTM-LM 02 DTM-LM 03 | ALEXANDRE LOPES JANDER VALETA PLÍNIO | Cidade Nova | Armando Mendes | Raiz | São Geraldo | São Jorge
10:30 | GIOVANNI | EXECUTADO | AD-07 | FALTA DE MATERIAL | DTM-LM 02 DTM-LM 03 | JANDER VALETA PLÍNIO | Amazonino Mendes | Zumbi dos Palmares | São Francisco | Chapada | Santo Agostinho
11:00 | JACKSON | CANCELADO | AD-08 | FALTA DE TEMPO | MPP01 | JADMILSON - 98483-8193 | Monte Sinai | São José Operário | Petrópolis |  | Nova Esperança
11:30 | JÉSSICA | PROGRAMADO | AD-09 | IMPEDIMENTO PELO CLIENTE | MPP02 | JANDER VALETA - 98483-7109 | João Paulo II | Tancredo Neves | Japiim |  | Lírio do Vale
12:00 | KELLEN | REPROGRAMADO | AD-10 | MANIFESTAÇÃO POPULAR | MPP03 | PLÍNIO - 98483-8029 | Cidade de Deus | Jorge Teixeira | Educandos |  | Ponta Negra
12:30 | KLINSMANN | PLANTÃO | AD-11 | NÃO COMPARECIMENTO DE EQUIPE PARA REALIZAR MANOBRA | MPP04 | EDNELSON - 98483-8710 | Novo Aleixo | Brasileirinho | Santa Luzia |  | Tarumã
13:00 | LEANDRO |  | AD-12 | NÃO COMPARECIMENTO DO IMMU | MPP05 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 | Nova Cidade | Grande Vitória | Morro da Liberdade |  | Tarumã Açu
13:30 | MAYCON | FISCAIS DE ZONAS | AD-13 | NÃO COMPARECIMENTO DO USO MÚTUO | MPP06 | JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 | Mutirão | Gilberto Mestrinho | Betânia
14:00 | MÔNICA | BRAVO | AD-14 | NECESSÁRIO APOIO POLICIAL | MPP01 MPP02 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 VALDEMÍCIO - 98483-8042 |  | RURAL - AM | Col. Oliveira Machado
14:30 | N/A | GONÇALO | AD-15 | OUTROS | MPP01 MPP03 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 |  | RURAL - BR | São Lázaro
15:00 | OTAVIO | ROSINALDO | CC-01 | PENDENTE COM ENCARREGADO | MPP03 MPP05 MPP06 | PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 |  |  | Crespo
15:30 | PC | SILFARNEY | CC-02 | PRÉ DESPACHO - ERRO DE MANOBRA | MPP01 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749 |  |  | Vila Buriti
16:00 | ROBERTO | RUFINO | CC-03 | PRÉ DESPACHO - SERVIÇO NÃO APROVADO | MPP04 MPP06 | EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
16:30 | ROCHA | RICHARDSON | CC-04 | RISCO PARA EXECUTAR (ACIDENTE, ÁREA VERMELHA, REDE COMPROMETIDA) | MPP05 MPP06 | VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
17:00 | SANDRO | N/A | CC-05 | SEM ACESSO AO LOCAL (RAMAL, CARRO ESTACIONADO, ENTRADA NÃO AUTORIZADA) | EBP16 | JULIO CESAR - 98623-8294
17:30 | SOARES |  | CC-06 | SEM RETORNO | EBP17 | FRANK - 99331-9241
18:00 | THIAGO | USO MÚTUO | CC-07 | SERVIÇO DE COMPLEXIDADE ALTA | EBP18 | RILDO MOTA - 99105-8853
18:30 | WERIK | SIM | CC-08 | SERVIÇO EXECUTADO ANTERIORMENTE (PROGRAMADO, EMERGENCIAL) | EBP19 | MARCOS SOUZA - 99473-0125
19:00 |  | NÃO | CC-09 | SERVIÇO EXECUTADO PARCIAL | EBP20 | JANDER - 98530-7005
19:30 |  |  | CC-10 | SITUAÇÃO DE RISCO (ANIMAIS E INSETOS PRÓXIMO DA REDE) | EBP21 | KLEYTON - 99222-2906
20:00 |  |  | CD-01 | TEMPO CHUVOSO | EBP22 | CLAUDEI - 99963-6388
20:30 |  |  | CD-02 | UMIDADE DO AR ACIMA DO LIMITE | EBP23 | JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
21:00 |  |  | CD-03 |  | EBP24 | MARCELO - 98557-3326
|  |  | CD-04 | CANCELAMENTO | EBP18 EBP19 | RILDO MOTA - 99105-8853 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CD-05 | CANCELADO COI | EBP22 EBP23 | CLAUDEI - 99963-6388 JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
|  |  | CD-06 | CHUVA | EBP16 EBP18 | JULIO CESAR - 98623-8294 RILDO MOTA - 99105-8853
|  |  | CD-07 | TRÂNSITO INTENSO | EBP17 EBP18 | FRANK - 99331-9241 RILDO MOTA - 99105-8853
|  |  | CD-08 | SERVIÇO PARCIAL | EBP16 EBP23 | JULIO CESAR - 98623-8294 JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
|  |  | CD-09 | FALTA DE AVISO AO CLIENTE | EBP16 EBP21 | JULIO CESAR - 98623-8294 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CD-10 | DEVOLVER AO TÉCNICO (REVISAR LEVANTAMENTO) | EBP20 EBP23 | JANDER - 98530-7005 JANDER VALETA SILVA - 99288-2259
|  |  | CD-11 | CANCELADO PRÉ | EBP20 EBP21 | JANDER - 98530-7005 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CD-12 | CANCELADO CLIENTE | EBP20 EBP22 | JANDER - 98530-7005 CLAUDEI - 99963-6388
|  |  | CD-13 | PLANO DE MANOBRA PENDENTE | EBP22 EBP24 | CLAUDEI - 99963-6388 MARCELO - 98557-3326
|  |  | CD-14 | CANCELADO PARA ATENDER OUTRA DEMANDA | EBP16 EBP17 EBP19 | JULIO CESAR - 98623-8294 FRANK - 99331-9241 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CD-15 |  | EBP16 EBP18 EBP19 EBP21 EBP22 EBP24 | JULIO CESAR - 98623-8294 RILDO MOTA - 99105-8853 MARCOS SOUZA - 99473-0125 KLEYTON - 99222-2906 CLAUDEI - 99963-6388 MARCELO - 98557-3326
|  |  | CD-16 |  | EBP16 EBP21 | JULIO CESAR - 98623-8294 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CD-17 |  | EBP16 EBP19 | JULIO CESAR - 98623-8294 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CD-18 |  | EBP16 EBP20 | JULIO CESAR - 98623-8294 JANDER - 98530-7005
|  |  | CD-19 |  | EBP18 EBP20 | RILDO MOTA - 99105-8853 JANDER - 98530-7005
|  |  | CD-20 |  | EBP16 EBP21 | JULIO CESAR - 98623-8294 KLEYTON - 99222-2906
|  |  | CG-01 |  | EBP18 EBP19 | RILDO MOTA - 99105-8853 MARCOS SOUZA - 99473-0125
|  |  | CG-02 |  | MPP04 MPP06 | EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-03 |  | MPP01 MPP02 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109
|  |  | CG-04 |  | MPP01 MPP03 MPP04 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-05 |  | MPP03 MPP04 MPP06 | PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-06 |  | MPP02 MPP03 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-07 |  | MPP01 MPP04 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 EDNELSON - 98483-8710 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-08 |  | MPP02 MPP03 MPP05 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-09 |  | MPP02 MPP05 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 VALDEMÍCIO - 98483-8042 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-10 |  | MPP03 MPP06 | PLÍNIO - 98483-8029 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-11 |  | MPP01 MPP03 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 JOSÉ ALBERTO - 99272-1159
|  |  | CG-12 |  | MPP02 MPP06 | JANDER VALETA - 98483-7109 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
|  |  | CG-13 |  | MPP01 MPP03 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029
|  |  | CG-14 |  | MPP01 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-15 |  | MPP01 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-16 |  | MPP02 MPP03 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029
|  |  | CG-17 |  | MPP02 MPP04 | JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-18 |  | MPP02 MPP04 MPP05 | JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-19 |  | MPP02 MPP05 | JANDER VALETA - 98483-7109 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-20 |  | MPP02 MPP03 MPP05 | JANDER VALETA - 98483-7109 PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-21 |  | MPP03 MPP04 | PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-22 |  | MPP01 MPP03 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 PLÍNIO - 98483-8029 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-23 |  | MPP03 MPP05 | PLÍNIO - 98483-8029 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-24 |  | MPP04 MPP05 | EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-25 |  | MPP01 MPP02 MPP04 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710
|  |  | CG-26 |  | MPP01 MPP02 MPP04 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-27 |  | MPP01 MPP04 MPP05 | JADMILSON - 98483-8193 EDNELSON - 98483-8710 VALDEMÍCIO - 98483-8042
|  |  | CG-28 |  | MPP01 MPP02 MPP06 | JADMILSON - 98483-8193 JANDER VALETA - 98483-7109 JOSÉ ALBERTO - 98562-3749
CG-29
CG-30
CP-01
CP-02
CP-03
CP-04
CP-05
CP-06
CP-07
CP-08
CP-09
CP-10
CP-11
CP-12
CP-13
CP-14
CP-15
CP-16
CP-17
CP-18
CP-19
CT-01
CT-02
CT-03
CT-04
CT-05
CT-06
CT-07
CT-08
CT-09
CT-10
CT-11
CT-12
CT-13
CT-14
CT-15
CT-16
CT-17
CT-18
CT-19
CT-20
CT-21
CT-22
CT-23
CT-24
CT-25
CT-26
CT-27
CT-28
CT-29
CT-30
CT-31
CT-32
CT-33
CT-34
CT-35
CT-36
CT-37
CT-38
CT-39
CT-40
DD-01
DD-02
DD-03
DD-04
DD-05
DD-06
DD-07
DD-08
DD-09
DD-10
DD-11
DD-12
DD-13
DD-14
DD-15
DD-16
DD-17
DD-18
DD-19
DD-20
DD-21
DD-22
DD-23
DD-24
DD-25
DD-26
DD-27
DD-28
DD-29
DD-30
DI-01
DI-02
DI-03
DI-04
DI-05
DI-06
DI-07
DI-08
DI-09
DI-10
DI-11
DI-12
DI-13
DI-14
DI-15
DI-16
DI-17
DI-18
DI-19
DI-20
DI-21
DI-22
DI-23
DI-24
DI-25
DI-26
DI-27
DI-28
DI-29
DI-30
DT-01
DT-02
DT-03
DT-04
DT-05
DT-06
DT-07
DT-08
DT-09
DT-10
DT-11
DT-12
DT-13
DT-14
DT-15
DT-16
DT-17
DT-18
DT-19
DT-20
DT-21
DT-22
DT-23
DT-24
DT-25
DT-26
DT-27
DT-28
DT-29
DT-30
FL-01
FL-02
FL-03
FL-04
FL-05
FL-06
FL-07
FL-08
FL-09
FL-10
FL-11
FL-12
FL-13
FL-14
FL-15
JP-01
JP-02
JP-03
JP-04
JP-05
JP-06
JP-07
JP-08
JP-09
JP-10
JP-11
JP-12
JP-13
JP-14
JP-15
JP-16
JP-17
JP-18
JP-19
JP-20
JP-21
JP-22
JP-23
JP-24
JP-25
JP-26
JP-27
JP-28
JP-29
JP-30
JQ-01
JQ-02
JQ-03
JQ-04
JQ-05
JQ-06
JQ-07
JQ-08
MG-01
MG-02
MG-03
MG-04
MG-05
MG-06
MG-07
MG-08
MG-09
MG-10
MO-01
MO-02
MO-03
MO-04
MO-05
MO-06
MO-07
MO-08
MO-09
MO-10
MO-11
MO-12
MO-13
MO-14
MO-15
MO-16
MO-17
MO-18
MO-19
MO-20
MO-21
MO-22
MO-23
MO-24
MO-25
MO-26
MO-27
MO-28
MO-29
MO-30
MR-01
MR-02
MR-03
MR-04
MR-05
MR-06
MR-07
MR-08
MR-09
MR-10
MR-11
MR-12
MR-13
MR-14
MR-15
MV-01
MV-02
N/A
PN-01
PN-02
PN-03
PN-04
PN-05
PN-06
PN-07
PN-08
PN-09
PN-10
PN-11
PN-12
PN-13
PN-14
PN-15
PN-16
PN-17
PN-18
PN-19
PN-20
PN-21
PN-22
PN-23
PN-24
PN-25
RE-01
RE-02
RE-03
RE-04
RE-05
RE-06
RE-07
RE-08
RE-09
RE-10
RE-11
RE-12
RE-13
RE-14
RE-15
SD-01
SD-02
SD-03
SD-04
SD-05
SD-06
SD-07
SD-08
SD-09
SD-10
SD-11
SD-12
SD-13
SG-01
SG-02
SG-03
SG-04
SG-05
SG-06
SG-07
SG-08
SG-09
SG-10
SG-11
SG-12
SG-13
SG-14
SG-15
SG-16
SG-17
SG-18
SG-19
SG-20
SG-21
SG-22
SG-23
SG-24
SG-25
SG-26
SG-27
SG-28
SJ-01
SJ-02
SJ-03
SJ-04
SJ-05
SJ-06
SJ-07
SJ-08
SJ-09
SJ-10
SJ-11
SJ-12
SJ-13
SJ-14
SJ-15
SJ-16
SJ-17
SJ-18
SO-01
SO-02
SO-03
SO-04
SO-05
SO-06
SO-07
SO-08
SO-09
SO-10
SO-11
SO-12
SO-13
SO-14
SO-15
SO-16
VO-01
VO-02
VO-03
VO-04
VO-05
VO-06
VO-07
VO-08
VO-09
VO-10
VO-11
VO-12
VO-13
VO-14
VO-15
VO-16

## base bairros zonas (hidden)
CENTRO-OESTE | CENTRO-SUL | LESTE | NORTE | OESTE | SUL | BAIRRO | Zona
ALVORADA | ADRIANÓPOLIS | ARMANDO MENDES | CIDADE DE DEUS | COMPENSA | BETÂNIA | ALVORADA | CENTRO-OESTE
DA PAZ | ALEIXO | COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO | CIDADE NOVA | GLÓRIA | CACHOEIRINHA | DA PAZ | CENTRO-OESTE
DOM PEDRO | CHAPADA | COROADO | COLÔNIA SANTO ANTÔNIO | LÍRIO DO VALE | CENTRO | DOM PEDRO | CENTRO-OESTE
PLANALTO | FLORES | DISTRITO INDUSTRIAL 2 | COLÔNIA TERRA NOVA | NOVA ESPERANÇA | COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO | PLANALTO | CENTRO-OESTE
REDENÇÃO | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | GILBERTO MESTRINHO | LAGO AZUL | PONTA NEGRA | CRESPO | REDENÇÃO | CENTRO-OESTE
| PARQUE 10 DE NOVEMBRO | JORGE TEIXEIRA | MONTE DAS OLIVEIRAS | SANTO AGOSTINHO | DISTRITO INDUSTRIAL 1 | ADRIANÓPOLIS | CENTRO-SUL
| SÃO GAREALDO | MAUAZINHO | NOVA CIDADE | SANTO ANTÔNIO | EDUCANDOS | ALEIXO | CENTRO-SUL
|  | PURAQUEQUARA | NOVO ALEIXO | SÃO JORGE | JAPIIM | CHAPADA | CENTRO-SUL
|  | SÃO JOSÉ | NOVO ISRAEL | SÃO RAIMUNDO | MORRO DA LIBERDADE | FLORES | CENTRO-SUL
|  | TANCREDO NEVES | SANTA ETELVINA | TARUMÃ | APARECIDA | NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS | CENTRO-SUL
|  | ZUMBI DOS PALMARES |  | TARUMÃ-AÇU | PETRÓPOLIS | PARQUE 10 DE NOVEMBRO | CENTRO-SUL
|  |  |  | VILA DA PRATA | PRAÇA 14 DE JANEIRO | SÃO GERALDO | CENTRO-SUL
[5 empty] | PRESIDENTE VARGAS | ARMANDO MENDES | LESTE
[5 empty] | RAIZ | COLÔNIA ANTÔNIO ALEIXO | LESTE
[5 empty] | SANTA LUZIA | COROADO | LESTE
[5 empty] | SÃO FRANCISCO | DISTRITO INDUSTRIAL 2 | LESTE
[5 empty] | SÃO LÁZARO | GILBERTO MESTRINHO | LESTE
[5 empty] | VILA BURITI | JORGE TEIXEIRA | LESTE
[6 empty] | MAUAZINHO | LESTE
[6 empty] | PURAQUEQUARA | LESTE
[6 empty] | SÃO JOSÉ | LESTE
[6 empty] | TANCREDO NEVES | LESTE
[6 empty] | ZUMBI DOS PALMARES | LESTE
[6 empty] | CIDADE DE DEUS | NORTE
[6 empty] | CIDADE NOVA | NORTE
[6 empty] | COLÔNIA SANTO ANTÔNIO | NORTE
[6 empty] | COLÔNIA TERRA NOVA | NORTE
[6 empty] | LAGO AZUL | NORTE
[6 empty] | MONTE DAS OLIVEIRAS | NORTE
[6 empty] | NOVA CIDADE | NORTE
[6 empty] | NOVO ALEIXO | NORTE
[6 empty] | NOVO ISRAEL | NORTE
[6 empty] | SANTA ETELVINA | NORTE
[6 empty] | COMPENSA | OESTE
[6 empty] | GLÓRIA | OESTE
[6 empty] | LÍRIO DO VALE | OESTE
[6 empty] | NOVA ESPERANÇA | OESTE
[6 empty] | PONTA NEGRA | OESTE
[6 empty] | SANTO AGOSTINHO | OESTE
[6 empty] | SANTO ANTÔNIO | OESTE
[6 empty] | SÃO JORGE | OESTE
[6 empty] | SÃO RAIMUNDO | OESTE
[6 empty] | TARUMÃ | OESTE
[6 empty] | TARUMÃ-AÇU | OESTE
[6 empty] | VILA DA PRATA | OESTE
[6 empty] | APARECIDA | SUL
[6 empty] | BETÂNIA | SUL
[6 empty] | CACHOEIRINHA | SUL
[6 empty] | CENTRO | SUL
[6 empty] | COLÔNIA OLIVEIRA MACHADO | SUL
[6 empty] | CRESPO | SUL
[6 empty] | DISTRITO INDUSTRIAL 1 | SUL
[6 empty] | EDUCANDOS | SUL
[6 empty] | JAPIIM | SUL
[6 empty] | MORRO DA LIBERDADE | SUL
[6 empty] | PETRÓPOLIS | SUL
[6 empty] | PRAÇA 14 DE JANEIRO | SUL
[6 empty] | PRESIDENTE VARGAS | SUL
[6 empty] | RAIZ | SUL
[6 empty] | SANTA LUZIA | SUL
[6 empty] | SÃO FRANCISCO | SUL
[6 empty] | SÃO LÁZARO | SUL
[6 empty] | VILA BURITI | SUL
[6 empty] | RURAL | ZONA RURAL